长沙市轨道交通2号线

运营期2020年-2021年卓越绩效模式

导入暨创奖咨询服务项目

用

户

需

求

书

编制时间：2020年4月

目  录

一、 项目介绍	1

(一) 项目目的	1

(二) 项目背景	1

(三) 项目内容	1

(四) 名词释义	2

二、 项目周期	2

三、 项目管控要求	2

（一） 双方合作方式要求	2

（二） 成果审核要求	3

（三） 知识转移要求	3

（四） 知识产权要求	4

四、 工作节点要求	4

五、 实施管理要求	5

（一） 项目管理要求	5

（二） 项目管理具体要求	6

1． 项目工作任务书	6

2． 项目季度例会及进度报告	6

3． 项目实施成果	7

4． 安全及保密	7

5． 知识转移	8

6． 实施要求	8

7． 实施计划	9

8． 进度控制	9

9． 实施服务	10

10． 后续服务支持	10

11． 回访要求	10

六、 项目验收	11

(一) 验收小组	11

(二) 验收周期	11

(三) 验收标准	11

(四) 验收成果	11

七、 考核标准	11

- 项目介绍

- 项目目的

根据国家、省市政府以质量引领经济发展的要求，为进一步贯彻长沙市轨道交通运营有限公司国际领先，国内一流的轨道交通运营商的战略目标，旨在导入卓越绩效模式，梳理采购单位战略、文化、关键绩效指标及各类改进工具，全面审视长沙轨道交通运营有限公司经营管理系统，提高管理的有效性和系统性，形成具有长沙轨道交通运营有限公司特色的卓越绩效管理模式，确保战略目标的实现；同时，通过申创质量相关奖项，进一步提升长沙地铁运营质量管理水平和行业竞争力，树立在质量、效益、品牌等方面的卓越形象。

- 项目背景

结合长沙市轨道交通运营有限公司实际情况，依据卓越绩效评价要求，制定和部署战略布局及实施计划，完成卓越绩效模式的框架导入及深化等相关工作，全面提升运营生产和服务管理绩效，为长沙市轨道交通运营有限公司申创长沙市长质量奖提供咨询服务。

- 项目内容

包含但不限于：策划总体工作方案，启动卓越绩效模式导入，开展卓越绩效标准培训、管理现状诊断、专项管理改进、系统梳理运营战略规划、完善绩效评价指标体系、构建自评价管理体系、完成卓越绩效自评和改进、编写自评报告、组织外部专家审核评估、申报长沙市长质量奖、长沙市长质量奖现场迎审辅导及后续体系运行的辅导服务。

- 名词释义

- 采购单位：在此指长沙市轨道交通运营有限公司。全面负责本项目全过程的建设、管理、监督、检查、关键点控制及合同支付等。

- 谈判单位：受采购单位的委托，按照合同的要求，负责合同项下的所有咨询任务的咨询单位。

- 项目周期

本项目实施时间：本项目实施时间：自合同签订之日起至合同约定的全部服务内容完成止。

- 项目管控要求

- 双方合作方式要求

- 谈判单位负责项目计划和管理、负责提供方法论、负责按进度提供符合质量要求的交付物，并对具体交付物负责。采购单位项目组成员负责协调提供必要的现状资料、工作文档，安排调研，对有关重大问题进行及时决策，组织对谈判单位提交的交付物进行评审和验收。

- 本项目由采购单位和谈判单位共同组成项目组联合开展工作。采购单位和谈判单位均委派项目负责人，并根据项目具体要求派出相应人员专职参与项目。

- 谈判单位的项目团队必须遵守国家的政策、法令，严格执行采购单位的各项规章制度，服从采购单位的管理和调度，认真履行工作职责，努力完成采购单位安排的工作任务。由于谈判单位人员责任造成的采购单位经济损失或人员伤亡，谈判单位负责赔偿全部损失。

- 采购单位如认为谈判单位的项目团队成员达不到要求，有权书面通知谈判单位，谈判单位必须负责调换符合采购单位要求的项目成员。

- 谈判单位如需要调整项目团队成员，应提前一个月书面通知采购单位，并获得采购单位的资质审核通过后才能安排调整。调整前，谈判单位需保证项目的正常进行。

- 完成本项目各阶段工作任务所涉及的相关技术环境和工具产品由谈判单位提供。

- 采购单位投入包括：

- 提供咨询工作所需的相关文档和资料，协助谈判单位获得执行各项服务任务所需的各项许可并提供相关数据和报告。

- 采购单位将成立专门的工作小组并负责项目的计划和管理，由谈判单位提供必要的专业意见和技术支持。

- 提供必要的设备、工作现场和调研场所。

- 成果审核要求

在项目进行过程中，谈判单位需分阶段提交各阶段的咨询成果文档作为本项目的成果。

- 知识转移要求

谈判单位应在项目实施期间，通过适当有效的方式，确保本该项目工作内容所涉及的知识无条件地转移给采购单位。在谈判时，谈判单位需详细列出知识转移的方案和方式。

- 知识产权要求

- 采购单位对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现及相关技术资料、文档等）享有永久使用权、复制权和修改权。

- 在项目实施过程中产生的所有提交物的知识产权归采购单位所有。

- 谈判单位保证会采取适当的方式使采购单位拥有第一、二条所述权力。

- 谈判单位保证其所提供的产品及服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给采购单位造成的一切损失由谈判单位承担。

- 工作节点要求

本项目初步计划于2020年7月启动，至评奖后续服务完成结束（具体开工日期以采购单位书面通知为准）。在保证项目工作质量的前提下，谈判单位安排项目组成员开展工作，各关键节点任务计划工作时间如下表，谈判单位现场咨询天数不得少于60个工作日，咨询人数不得少于3人/工作日，（该表内容供参考，谈判单位根据实际导入情况和长沙市长质量奖申报要求参考下表细化扩充相关工作）。

| 序号 | 关键节点任务 | 计划工作时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动 | 以谈判单位提交的时间计划并经采购单位审核同意后为准 |
| 2 | 总体方案及项目策划 |  |
| 3 | 标准及实施指南培训 |  |
| 4 | 管理诊断 |  |
| 5 | 卓越绩效导入期 |  |
| 6 | 专项管理改进 |  |
| 7 | 完善关键绩效指标体系，构建自评价管理体系 |  |
| 8 | 卓越绩效自评和改进 |  |
| 9 | 编制自评报告，组织外部专家审核评估，提交长沙市长质量奖申报材料 |  |
| 10 | 系统梳理运营战略规划 |  |
| 11 | 长沙市长质量奖现场迎审辅导，完成申创长沙市长质量奖 |  |
| 12 | 卓越绩效深化期 |  |
| 13 | 编制卓越绩效运行评估及创奖总结报告 |  |
| 14 | 申奖成功之后，体系运行保持 |  |
| 15 | 如没有创奖成功，开展第二次创奖 |  |

- 实施管理要求

- 项目管理要求

由采购单位和谈判单位共同组成体系建设项目实施小组，双方严格遵循项目管理制度，按项目管理的原则进行实施和管理，建立一套科学、系统、规范和有效的项目管理体系和运作机制，如制定明确量化的系统应用目标、项目风险管理、项目进度管理、项目质量保证体系、实施绩效评价体系等，以对整个项目实施过程及各环节起到科学有效的控制、监督和保障作用，确保项目实施的质量和效率。

在本项目实施过程中，谈判单位应建立标准的项目管理制度和完善的项目管理架构，进行严格的项目质量管理、进度管理、风险管理、变更管理、成果文件管理并及时应对项目实施过程中遇到的相关问题。

谈判单位应遵照项目实施合同，认真履行项目实施过程中的相关责任和义务，包括但不限于：

- 谈判单位在实施项目的过程中应当遵守采购单位的安全规则及企业机密保护规定；

- 谈判单位应确保提交资料的真实性和可靠性。

- 项目管理具体要求

- 项目工作任务书

谈判单位应当依据合同，编制项目工作任务书，并在合同签订后5个工作日内提交。项目工作任务书应包括以下内容：项目实施计划，详细计划表，谈判单位相关技术人员的业绩证明以及项目合同、用户需求书中记载的需提交的其它文件。

- 项目季度例会及进度报告

- 项目实施期间坚持季度例会的原则。依据采购单位的要求可召开临时会议；

- 季度例会的组织人为采购单位项目管理责任人，会议围绕月度计划对比实绩、项目实施障碍因素等内容为主进行。主要工作计划的对比实际结果不符合要求时，应向采购单位汇报原因及对应的解决方案；

- 会议由谈判单位记录。经采购单位和谈判单位负责人确认后生效；

- 关于项目进度和动态，谈判单位的项目负责人应在下季度7日前提交，包含但不限于以下事项的季度进度报告书：

- 季度工作内容及计划的履行结果；

- 项目实施过程中的主要问题及解决方案；

- 季度例会会议的会议记录。

- 为使采购单位准确掌握合同执行的实际情况和进度，谈判单位应向采购单位提交项目实施工作执行状况报告书。分为以下三种：

- 季度报告书：谈判单位每季度的项目实施情况报告；

- 中期报告书：各阶段的进展情况及之后的日程报告；

- 临时报告书：紧急变更事项及书面要求的内容报告。

- 项目实施成果

- 谈判单位应在得到采购单位同意后，提交工作实施结果、最终服务报告书、最终成果检查文件；

- 谈判单位应在响应文件中详细列示项目各阶段应当提交的项目成果。

- 安全及保密

- 谈判单位依据项目的保密管理规则及采购单位机密保护规定认真履行保密管理义务。本项目实施过程中收集的所有记录和资料不得泄露给外部；

- 谈判单位得到的和项目实施有关的所有文件和资料，不得用于与本项目无关的其它业务，没有采购单位的同意，不得给他人借阅。

- 知识转移

谈判单位在项目实施期间，应该积极协助培养采购单位人员进行项目建设、运行监督等能力，以便在后期采购单位能自主完成管理体系的应用、推广及提升工作。

- 实施要求

- 谈判单位要建立实施该项目的组织架构，并提供参与该项目人员的简历及项目业绩，要求保持项目组人员的稳定，此项目中项目负责人不得更换（采购单位要求更换除外），项目骨干成员更换需经采购单位审批同意；

- 谈判单位的项目实施团队必须投入能在约定服务时限内、高质量完成项目实施与交付的人员，协助进驻项目实施工作；

- 项目实施过程中，未经采购单位允许，谈判单位不得随意更换相关人员，若采购单位提出更换相关人员的要求。退职，疾病等不可避免的因素发生时，根据与采购单位进行的事前协商，在取得书面同意后，用同级及以上的实施人员来代替；

- 谈判单位必须在接到采购单位需求通知后的一个工作日内作出响应。

- 实施计划

谈判单位须制定项目实施进度计划、项目时间表和咨询方案实施规划。实施进度计划需包括如下计划建议：

- 合同执行总体进度控制计划；

- 验收计划；

- 文档提交计划（应包括文档编制规定和提交时间）；

- 培训计划。

- 进度控制

- 谈判单位应在合同签订后5个工作日内提交《关键节点任务计划细化方案》报采购单位确认。该计划细化方案应该包括本项目咨询的详细内容、方案、时间安排、组织架构、人员安排和风险管理的内容。谈判单位须提供进度计划表及项目计划实施网络图，严格控制和管理项目的实施时间和阶段任务；

- 采购单位有权根据该计划对进度管理和合同工作成效等方面进行监督和考核；

- 谈判单位应采取各种控制手段保证项目的各个阶段按计划执行。各阶段工作结束时，应结合服务期、成本、质量评价项目进度状况，分析问题，并提出下一阶段工作安排；

- 在合同执行过程中谈判单位应每季度或重大项目结束后，以用书面形式向采购单位汇报计划的执行情况、变更情况，如出现进度滞后着重说明未能按计划开展或完成工作的原因，并采取措施制定下阶段计划。

- 实施服务

谈判单位必须负责对项目的进度控制、计划安排、质量保证、验收、用户培训、提供技术文件、维护等方面进行全过程管理。在与谈判单位的交往中始终支持和维护采购单位的合法利益。

- 后续服务支持

- 谈判单位应指派技术人员，辅导并协助开展获奖后的体系运行测评工作；

- 谈判单位应提供项目验收后6个月内的后续服务支持工作，保证咨询成果的正常使用；

- 后续服务支持的方式包括但不限于现场工作、热线电话、电子邮件等。

- 回访要求

为确保参与单位最终提交的咨询成果能够有效实施，在本项目完成后的6个月内，谈判单位需提供一次免费回访服务，回访人员需要是曾经参与本咨询项目的专家。回访的主要目的是对管理体系维护、运行情况进行分析，包括：详细分析当前体系执行情况，并与实施要求进行比对，得出差异点并评估影响，提出对后续工作的调整建议等。

- 项目验收

- 验收小组

验收小组由采购单位相关人员组成。

- 验收周期

本项目响应文件范围所列内容全部完成，方可组织本项目的验收。

- 验收标准

- 谈判单位在采购单位约定的时间内，按要求完成包括不限于本项目计划表所列工作内容，并通过采购单位的审核；

- 验收周期内，发生的考核情况、现场检查问题均已按要求进行闭环处理；

- 谈判单位需保证在2020年长沙市长质量奖评选活动中帮助采购单位创奖成功。如采购单位在首次申报长沙市长质量奖未获得长沙市长质量奖证书，可要求谈判单位无条件整改，直至第二次采购单位创奖成功为止；

以上内容全部符合要求即认为项目完成，通过验收。

- 验收成果

包括不限于以下内容：卓越绩效标准培训、管理现状诊断、专项管理改进、系统梳理运营战略规划、完善绩效评价指标体系、构建自评价管理体系、完成卓越绩效自评和改进、编写自评报告、组织外部专家审核评估、申报长沙市长质量奖、长沙市长质量奖现场迎审辅导等。

- 考核标准

根据用户需求书中的相关条款，由采购单位对谈判单位进行考核评分，并按分值等级进行相关考核，考核分数不累计。当有考核项目发生重复时以最高程度考核项为考核标准。因谈判单位原因造成设备故障、客伤、采购单位或第三方财产或人身损害的，除负责赔偿责任外，还需向采购单位赔付由采购单位依据安全事故的性质、受伤人员数量、受伤害的程度、采购单位的名誉、形象受损的范围和程度等确定的金额，并承担采购单位因此发生的诉讼费、律师费等一切费用及相应的法律责任。

谈判单位违反采购单位相关规定、制度，按照表一质量考核标准、表二考核支付（单次）表执行（包括但不限于）：

| 表一 质量考核标准表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 处罚结果 | 备注 |
| 1 | 首次申报长沙市长质量奖未获得长沙市长质量奖证书，需要再次组织申报长沙市长质量奖。 | 二次未获得长沙市长质量奖证书，扣60分。 |  |
| 2 | 谈判单位未按照项目工作任务书时间节点开展本项目相关工作，一个工作日内不能及时做出有效的响应，且无正当理由延缓或拖延项目开展的。 | 每推迟1个工作日扣4分，累计推迟X天，扣4*X分。 |  |
| 3 | 谈判单位未及时开展项目季度例会和提交进度报告书，且无正当理由延缓或拖延项。 | 每推迟1个工作日扣4分，累计推迟X天，扣4*X分。 |  |
| 4 | 谈判单位未按照项目工作任务书约定现场咨询工作日天数及人数情况。 | 每少一个现场咨询工作日扣4分，每少一个现场咨询人数扣4分。 |  |
| 5 | 紧急情况下，项目响应时间超过2小时。 | 每推迟1个小时扣4分，累计推迟X天，扣4*X分。 |  |
| 6 | 服务过程出现违反采购单位制度，未造成影响的。 | 每次扣3分。 |  |

| 表二 考核支付表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考评等级 | 考评标准（基础分100分） | 备注（对应扣款） |
| A级 | 综合考评分≥90分,支付比例100%。 | 0元 |
| B级 | 80分≤综合考评分<90分，支付比例90%。 | 扣除10%合同价 |
| C级 | 70分≤综合考评分<80分，支付比例80%。 | 扣除20%合同价 |
| D级 | 综合考评分<70分，支付比例70%。 | 扣除30%合同价 |
| E级 | 综合考评分<50分，支付比例10％。 | 扣除90%合同价，采购单位有权解除合同。 |