长沙市轨道交通运营期1、2、3、4、5号线、西环线2023年度在职员工毛发毒品检测服务项目用户需求书
编制时间：2023年7月

目录
1

一、项目概况及招标范围

1

(一) 项目概况

1

(二) 招标范围

二、项目计划及检测方式
1
三、相关技术标准及规范
2
四、项目管控要求
2
(一) 人员配备要求
2
(二) 设备配备要求
3
(三) 安全管理规定
3
五、项目实施要求
3
(一) 检测流程
3
(二) 服务要求
5
(三) 过程管控要求
5
六、项目验收
6
(一) 验收小组
6
(二) 验收周期
6
(三) 验收标准
6
七、考核标准
7
(一) 质量考核标准
7
(二) 考核支付标准
8


一、项目概况及招标范围
项目概况
根据《关于遏制公职人员涉毒吸毒问题的意见》（湘禁毒委〔2020〕26号）、《关于开展全市公职人员毛发毒品检测工作的通知》（长政办函〔2022〕23号）等文件要求，本项目服务内容为长沙市轨道交通运营期1、2、3、4、5号线、西环线2023年度8740名在职员工（含工勤人员）毛发毒品检测工作。
招标范围

长沙市轨道交通运营期1、2、3、4、5号线、西环线2023年度在职员工毛发毒品检测工作，被检测人员共计8740人,其中1号线1467人，2号线1915人，3号线1850人，4号线1709人，5号线1181人，西环线分公司618人，最终检测人数以实际参检人数为准。

二、项目计划
本项目服务期限暂定为2023年9月1日至2023年9月30日，包括毛发采集、初检、复检、出具检测报告等工作，总计1个月（实际服务时间以采购人发出的进场通知起算，总计1个月）。如有特殊情况，员工未在服务时间内检测的，供应商应根据采购人需求分批次进行补检，具体时间、地点以采购人通知为准。

（二）检测方式

一律采取毛发检测方式，检测分为初检和复检。

1.初检：供应商须向采购人提供真实准确的结果。

2.复检：对检测结果呈阳性的，由供应商进行1次复检。
三、相关技术标准及规范

供应商应严格按照表一中所列技术标准及规范等执行（包括但不限于以下国内技术标准、规范），以下标准如有更新，须按最新标准执行：

	表一：标准汇总表

	序号
	标准代号
	标准名称

	1
	湘禁毒委〔2020〕26号
	《关于遏制公职人员涉毒吸毒问题的意见》

	2
	长禁毒委通〔2021〕8号
	《长沙市公职人员吸毒检测工作实施方案》

	3
	长办〔2021〕28号
	《长沙市2021-2024年禁毒人民战争实施方案》

	4
	长政办函〔2022〕23号
	《关于开展全市公职人员毛发毒品检测工作的通知》


四、项目管控要求

人员配备要求
1.供应商须为本项目配备1名项目负责人，项目负责人为该项目的关键岗位人员。项目负责人负责项目实施全过程的技术、安全和实施管理，全面协调指导本项目各项工作的开展。安排的采集工作人员必须经过专业的技术培训，在服务过程中对涉及的被检人员的个人信息和检测结果严格保密，中途不得随意换人，如需更换，需报采购人同意后方可进行更换。

2.供应商为采购人提供服务期间，应严格按照《劳动法》《劳动合同法》及其他相关法律的规定，合法用工并全面保障供应商员工的合法权益。因供应商原因（包括但不限于拖欠员工工资、未购买/未足额购买社会保险、发生工伤/非工伤纠纷等）给采购人或第三方造成损失的，由供应商负责处理并承担全部责任。

3.供应商应遵守中国的法律、法规和采购人相关工作制度和管理规定，接受采购人对本项目相关工作安排、业务指导和检查，不干预采购人内部事务。

设备配备要求

1.在长沙市具有办公场地，且具有检测资质证明。

2.项目实施使用的毛发样本快筛检测仪器设备，须符合已通过国家毒品实验室毛发检测能力比对认证要求。

3.可同时处理5个以上样品。

4.毛发研磨细度可达微米级。

5.可存储多组实验程序，根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环。
安全管理规定

1.供应商应服从采购人的管理。在地铁范围内严禁吸烟、未经允许不得私自触碰设备，规范用电。

2.进入作业场所，采购人根据实际情况办理请销点，供应商在采购人的带领下进入检测现场，未经允许，不得私自进入作业场所。
3.供应商不得对采购人正常运营造成影响，否则按照采购人规章制度承担相应的责任。
4.供应商不得携带和使用易燃、易爆物品，严格遵守采购人制定的各项安全管理规定。
五、项目实施要求

（一）检测流程

1.毛发样本采集

（1）确定被检测人员。被检测人员名单由采购人负责确定，同时对被检测人员统一编号，一人一编号，确保与人员信息一一对应。

（2）样本采集。采集人佩戴一次性手套→用酒精棉擦净采样工具（医用剪刀或者据齿剪刀）→垫隔离纸巾→紧贴被检测人员头皮表面剪取头顶后部长度为3厘米以内的头发（长于3厘米的头发，需从发根端截取3厘米）。采集的毛发样本应当分为A、B两份，每份样本重量不少于50毫克，用铝（锡）箔纸包裹，分别装入纸质信封后封装。信封上应当填写样本编号、提取日期和提取人等信息，封口处由被检测人员签字确认。

（3）人员安排。供应商根据采购人要求安排现场采集工作人员，具体人员要求以采购人通知为准。
（4）样本核对、确认。毛发样本采集后由现场采购人负责人清点、核对，并统一装入信封袋，由采购人现场负责人分别签名确认、盖章、封存。A样本交供应商用于检测，B样本由采购人留存用于复检、抽查，B样本的留存期限为半年。
2.毛发样本检测
（1）总体原则。一人一检，不采用混检方式进行检测，主要检测海洛因（吗啡）、冰毒（甲基苯丙胺）、K粉（氯胺酮）等毒品成分。

（2）检测方法。样本检测应采取胶体金法或荧光层析法进行，两者方法可任选其一。

（3）结果反馈。供应商必须向采购人提供真实准确的检验结果，阳性样本须通过有资质的实验室检测确认，检测报告及复查结果须于样本采集完成后十日内提交至采购人。
（4）检测地点。供应商须根据采购人要求，安排专业采集人员到达采购人指定地点开展采集工作。采集点共设十个，分别是：1号线培元桥站，2号线杜花路站、黄兴车辆段，3号线长沙火车站、阜埠河站、月湖公园北站，4号线黄土岭站、溁湾镇站、茶子山站，5号线圭塘站。供应商于10天内完成所有采集工作，具体要求以采购人通知为准。供应商负责做好现场检测秩序维护。

（二）服务要求

1.毛发提取工作人员应当制作毛发样本提取信息表，记录被提取人编号、提取毛发种类、提取地点、提取单位、提取时间等信息。
2.提取不同人员毛发的，应当分别提取，独立包装，统一编号，并及时清理采样过程中提取器材上的残留物，确保样本不被交叉污染。
3.提取的毛发样本应当置于室温、避光、干燥、通风、洁净的环境中保存，疑似有传染性疾病等危险性的样本应按相关规定保存。
4.严格遵守法律、法规的规定和检测工作有关纪律要求，确保检测结果真实有效、无差错；负责样品的检测、结果分析、初筛报告的送达、异议处理和检测过程中技术问题的处理工作；必须接受采购人对检验任务工作质量情况的监督检查和考核，按时完成采购人安排的临时性和应急性任务。
（三）过程管控要求

1.供应商须加强检测实施的组织管理，所有参与检验的工作人员遵守有关规章制度。
2.供应商负责检测项目的全部费用，包括所产生的一切物流运输费、冻存费、材料费、工具费、人工费、手续费、检验费、复检费、司法鉴定费等，由于搬运及运输不当造成的各种事故责任和损失由供应商承担。
3.供应商负责其派出的检测工作人员的人身意外保险，应对参加检测工作的所有人员和第三者投保意外伤害保险，并承担全部安全责任。
4.供应商应制定可靠的检测方案，采取有效安全防护措施，确保无安全事故发生。
5.供应商负责保管并提供检测资料，检测资料应包含每个样本的检测结果，对检测结果呈阳性的样本，必须由具有法医毒物鉴定资质的司法鉴定机构进行实验室检测确认。如采购人有需要或被检测人提出异议，由供应商调取B样本委托鉴定机构进行司法鉴定，十天内出具司法鉴定意见书。
6.样本检测结果按单位成册，形成毛发毒品初筛报告；对检测数据终身负责，并严格遵守保密规定，确保包含受检人信息、检测结果在内的所有数据资料的保密安全，不得外泄。

六、项目验收
验收小组
验收小组由采购人相关人员组成。

验收周期
本项目按照合同要求进行验收，共验收一次。
验收标准

1.现场检测过程中未出现影响采购人安全质量及地铁运营的情况。

2.供应商在采购人约定的时间内，按要求完成本项目合同及用户需求书/技术规格书等所列内容，检测报告符合行业标准，服务内容获得采购人及相关单位认可。
3.验收周期内，发生的考核情况、现场检查问题均已按要求进行闭环处理。

以上内容全部符合要求即认为项目完成，通过周期验收。
七、考核标准

质量考核标准

1.采购人根据用户需求书中的相关条款，对供应商进行考核评分，并按分值等级进行相关考核。
2.同一事件触发多个考核条款时，按就重原则执行，但不重复执行。
3.因供应商原因造成采购人第三方人身财产损害的，除负责赔偿责任外，还需向采购人赔付采购人的名誉、形象受损的范围和程度等确定的金额，并承担采购人因此发生的诉讼费、律师费等一切费用及相应的法律责任。

4.供应商违反采购人相关规定、制度，按照表1质量考核标准、表2考核支付表执行（包括但不限于）：
表1  质量考核标准表
	序号
	考核内容
	处罚结果
	备注

	1
	现场检测报告不能在规定时间前提交的。
	每推迟1天扣4分，累计推迟X天，扣4*X分。
	

	2
	非紧急情况下，供应商收到采购人以电话、信息或邮件等方式告知的开展本项目相关工作后，2日内不能及时做出有效的响应，且无正当理由延缓或拖延项目开展的。
	每推迟1日扣4分，累计推迟X天，扣4*X分。
	

	3
	供应商未经允许私自触碰采购人设备、乱拉乱接电线。
	每次扣5分。
	

	4
	未经采购人允许，私自改变采集时间和采集地点的。
	每次扣5分。
	

	5
	服务过程出现其他违反采购人其他制度，未造成影响的。
	每次扣5分。
	

	6
	供应商工作人员不服从采购人现场管理，或辱骂、殴打采购人现场管理人员的。
	每次扣10分。
	

	7
	供应商在采购人作业范围内吸烟等违反采购人安全生产规定、运营秩序的行为。
	每次扣10分。
	

	8
	供应商未对检测结果严格保密，造成相关信泄露的。
	扣30分，并承担因此造成的一切后果。
	

	9
	供应商安排的采集人员不符合疫情防控要求的
	扣30分，并承担因此造成的一切后果。
	

	10
	如存在弄虚作假，采购人抽检样本与供应商检测结果不符的。
	扣30分，并承担因此造成的一切后果。
	


考核支付标准
1.当供应商的行为给采购人造成一定影响，发生影响运营安全的红线问题，扣10分；发生一般及以上的事故，扣30分，且采购人有权解除合同，并由供应商承担解除服务合同给采购人造成的经济损失和法律责任。

2.以上（表一）同一内容频繁出现3次及以上，或累计扣分项超过30分，采购人有权解除合同，并由供应商承担解除服务合同给采购人造成的经济损失和法律责任。
表2  考核支付表
	考评等级
	考评标准（基础分100分）
	备注（对应扣款）

	A级
	综合考评分≥90分,支付比例100%。
	

	B级
	80分≤综合考评分<90分，支付比例90%。
	扣除10%合同价

	C级
	70分≤综合考评分<80分，支付比例80%。
	扣除20%合同价

	D级
	综合考评分<70分，支付比例70%。
	扣除30%合同价，赔偿相关损失，采购人有权解除合同。

	当综合考评分90分以上（含90分）时，按照《运营公司生产安全事件（故障）调查处理办法（试行）》《运营公司承包商安全文明施工管理办法》（以最新文件为准）相关规定进行考核，当综合考评分数在90分以下时，按照此表扣除相对应的服务费，扣除费用不再支付。同时，供应商应遵守《运营公司承包商安全管理办法》的相关规定。


